«Утверждаю»

Директор  МОУ «СОШ № 4» с.п. Исламей

_____________ М.М. Хупсергенова

от ____ сентября 2011 г.

ПЛАН

перехода дошкольного блока МОУ «СОШ № 4»

с.п. Исламей по введению Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы (ООП)

«Согласовано»

Заведующий дошкольным блоком МОУ «СОШ № 4» с.п. Исламей _____________ М.Б. Хахова

от ____ сентября 2011 г.

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГТ в дошкольном блоке | Заведующий дошкольным блоком | Сентябрь 2011г |
|  | Приказ об утверждении плана перехода дошкольного блока по введению ФГТ к структуре ООП | Заведующий дошкольным блоком | Сентябрь 2011г |
|  | Приказ об утверждении положения о работе рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного образования в дошкольном блоке | Заведующий дошкольным блоком | Сентябрь 2011г |
| Научно- методическое обеспечение | Заседание Педагогического совета ДОУ с рассмотрением вопросов: концептуальные положения ФГТ к структуре ООП, новое в законодательстве об образовании (проект федерального закона «Об образовании в РФ в редакции 12.07.11г, СанПин 2.4.2660-10) | Заведующий дошкольным блоком, старший воспитатель | август 2011 г. |
|  | Взаимодействие с Районным управлением образования по вопросам научного сопровождения процессов введения ФГТ в дошкольном учреждении. | Заведующий дошкольным блоком, старший воспитатель | постоянно |
|  | Взаимодействие с дошкольными учреждениями района по обмену опытом работы по введению ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования | Заведующий дошкольным блоком, старший воспитатель | в течение 2011-2012 гг. |
|  | Консультации: «Моделирование образовательной программы на основе ФГТ»; «Современные подходы к планированию воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с ФГТ»; «Рекомендации по составлению рабочих учебных программ». | Старший воспитатель | в течение 2011-2012 гг. |
|  | Участие педагогов в методическом объединении по введению ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного учреждения | Старший воспитатель | в течение 2011-2012 гг. |
|  | Проведение дискуссий, конкурсов по разработке технологий работы с детьми в свете современных требований | Старший воспитатель | в течение 2011-2012 гг. |
|  | Взаимное просвещение педагогов , организация ежемесячных тематических обсуждений публикаций в научно-методической литературе. | Старший воспитатель | в течение 2011-2012 гг. |
| Организационно-координационное обеспечение | Изучение разработок методических рекомендаций по осуществлению мониторинговых исследований оценки качества дошкольного образования | Заведующий дошкольным блоком, старший воспитатель Рабочая группа | май 2012 г. |
|  | Координация взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации ФГТ | Члены рабочей группы | в течение года |
|  | Обеспечение работы рабочей группы по реализации ФГТ | Заведующий дошкольным блоком, старший воспитатель | 1 раз в квартал |
|  | Создание (пополнение) развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГТ | Все педагоги ДОУ | в течение 2011-2012 гг. |
|  | Согласование различных методических рекомендаций по актуальным вопросам внедрениям ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования | Рабочая группа | в течение года |